## 1.Proposal ID (hidden)
Proposal
PT. ASIAN ISUZU CASTING CENTER
Karawang, Juli 02, 2024
Rev. 0
1 | Subject | : | Digitalization of Quality Product Cylinder Head
2 | Reason | : | Proses Quality Control (QC) pada produk cylinder head saat ini masih dilakukan menggunakan spreadsheet manual, adapun kelemahan spreadsheet sbb :
1. Tingginya risiko kesalahan input data (human error).
2. Kesulitan dalam melakukan pelacakan histori inspeksi dan analisis data
3. Potensi kehilangan data akibat pengelolaan file lokal yang kurang terstandarisasi.
3 | Purpose | : | 1. Mengurangi kesalahan input manual dengan formulir input data yang terstandarisasi.
2. Meningkatkan kecepatan dan akurasi pelaporan QC.
3. Mendukung ketersediaan data real-time dengan database yang tersentralisasi
4 | Proposal | : | 1. Digitalisasi form QC Cylinder Head kedalam sistem berbasis web.
2. Implementasi sistem di jaringan OT
|  |  | Current |  |  |  |  | Propose
Benefit :
Mengurangi running cost internet device +- 600.000 / month
[6 empty] | Bhinneka |  | CV Saira |  | Electrindo
5 | Price Information | : | No | Item | Qty | Price | Total | Price | Total | Price | Total
|  |  | 1 | Apple IPAD Gen 9 64GB Wifi Only | 1 | 5050000 | 5050000 | 5150000 | 5150000 | 5192961.2 | 5192961.2
|  |  | 2 | IPAD Gen 9 Armor Case | 1 | 280000 | 280000 | 380000 | 380000 | 230422.5 | 230422.5
|  |  | 3 | IPAD Gen 9 Tempered Glass | 1 | 130000 | 130000 | 180000 | 180000 | 133770 | 133770
[6 empty] | Total | 5460000 | Total | 5710000 | Total | 5557153.7
6 | Conclusion | :: :; No: Developing a web-based system for digitizing SPI.
Order equipment to Bhinneka
7 | Budget | :: :; No: No; Item: Description; Qty: Total
|  |  | 1 | Total Budget | 100000000 | Last PO | 0
|  |  | 2 | Propose to use | 5460000 | Budget Remain | 100000000
|  |  | 3 | Balance | 94540000
|  | Electrindo Price: Prepared By; Electrindo Total: Checked By | Approve By
- 0 +

## 1.Proposal EN
Proposal
PT. ASIAN ISUZU CASTING CENTER
Karawang, 09 Mei, 2025
Rev. 0
1 | Subject | : | Digitalisasi Data Tageto
2 | Reason | : | Input Data for Tageto process is currently carried out using manual spreadsheets.
However, spreadsheets have the following weaknesses:
1. Manual processes are prone to data entry errors
2. Difficulty in tracking inspection history and performing data analysis.
3. Potential data loss due to poorly standardized local file management.
3 | Purpose | : | Improve the Tageto process by digitizing data input to reduce errors, enhance traceability, and prevent data loss.
4 | Proposal | : | Create web based system to input data tageto & reporting
5 | Price Information | : | No | Item | Qty | Price | Total | Price | Total
1
2
3
6 | Conclusion | : :: :; Create web based system to input data tageto & reporting No: Developing a web-based system for digigitalization QC for Product Cylinder Head
Order equipment to Saira
7 | Budget | : :: :; Create web based system to input data tageto & reporting No: No; Create web based system to input data tageto & reporting Item: Description; Create web based system to input data tageto & reporting Qty: Total
|  |  | 1 | Total Budget |  | Last PO | 0
|  |  | 2 | Propose to use | 0 | Budget Remain | 0
|  |  | 3 | Balance | 0
Note : Remaining balance for next project digitalization of greendsand, tensile and HB check

## PROBLEM
Background dan Batasan Masalah Proses pencatatan dan pelaporan tageto masih dilakukan secara manual menggunakan spreedshet, proses tersebut memiliki kelemahan signifikan seperti tingginya resiko kesalahan entri data, kesulitan analisis dalam menelusuri riwayat inspeksi, serta kerterbatasan pengelolaan data yang kurang terstandarisasi, guna mengatasi permasalahan tersebut perlu dibuatkan system digitalisasi untuk pencatatan dan pelaporan tageto. Dengan dibuatkan system tersebut proses pelaporan dan pencatatan bisa dilakukan secara otomatis, untuk meminimalisirkan risiko kesalahan input data, mempercepat proses analisis riwayat inspeksi, dan meningkatkan keamanan risiko terjadinya kehilangan data. Batasan Masalah 1. Sistem hanya untuk proses pencatatan dan pelaporan tageto 2. Platform yang akan digunakan berbasis web 3. User yang dapat mengakses system dibatasi hanya untuk pihak internal yang memiliki kewenangan 4. Penyimpanan data dilakukan deserver lokal perusahaan

## =
Project Name : |  |  |  | JSH - Digitalisasi Tageto
Prepared by : |  |  |  | AFH
|  |  | Updated: | [7 empty] | Planning |  | Actual
No | Items |  |  |  | Deliverables | PIC customer/partner | PIC | Remarks | Progress (%) |  | Start From | End by | Start From | End by | Status | [15 empty] | 2025-02-01 | [30 empty] | 2025-03-19 | [29 empty] | 2025-04-18 | [30 empty] | 2025-05-19 | [29 empty] | 2025-06-18 | [33 empty] | 2025-07-17 | [27 empty] | 2025-08-19 | [23 empty] | 2025-09-12 | [34 empty] | 2025-10-17
 | time axis 2025-02-01 to 2025-11-01
[9 empty] | Prev. | Curr. | time axis 2025-02-01 to 2025-11-01
0 | (MILESTONE) | [14 empty] | 2025-02-01: Tue; 2025-02-02: Wed
| A | MILESTONE -> Installation Tape for Rotation | [13 empty] | 2025-02-01: Tue; 2025-02-02: Wed
| B | MILESTONE -> Installation Additional HDD at AICC | [13 empty] | 2025-02-01: Tue; 2025-02-02: Wed
| C | MILESTONE -> Installation Additional Switch at DC | [13 empty] | 2025-02-01: Tue; 2025-02-02: Wed
| D | MILESTONE -> Relocation Server | [13 empty] | 2025-02-01: Tue; 2025-02-02: Wed
| E | MILESTONE -> Infrastructure Telkom For Backup Line | [13 empty] | 2025-02-01: Tue; 2025-02-02: Wed
| F | MILESTONE -> Installation WAN Switch | [13 empty] | 2025-02-01: Tue; 2025-02-02: Wed
| G | MILESTONE -> Re-Setting for Redudancy | [13 empty] | 2025-02-01: Tue; 2025-02-02: Wed
[16 empty] | Tue | Wed
# | Preparation
| # | Meeting Spesifikasi |  |  |  |  | IT, Finishing JSH |  | DSA |  | 2025-06-05 | 2025-06-06 | 2025-06-05 | 2025-06-05 | Finish | bar: 2025-06-05
1 | Phase 1 Analisys
| 1.1 | Background & batasan masalah |  |  |  |  | IT, Finishing JSH |  |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025-06-11 | 2025-06-11 | Finish | bar: 2025-06-11
2 | Phase 2 Design
| 2.2 | Design ERD |  |  |  |  | IT |  |  |  | 2025-06-10 | 2025-06-12 | 2025-06-11 | 2025-06-12 | Finish | bar: 2025-06-11 to 2025-06-12
| 2.3 | Design Flowchart |  |  |  |  | IT |  |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-14 | 2025-06-12 | 2025-06-13 | Finish | bar: 2025-06-12 to 2025-06-13
| 2.4 | Design UI/UX |  |  |  |  | IT |  |  |  | 2025-06-14 | 2025-06-18 | 2025-06-13 | 2025-06-23 | Finish | bar: 2025-06-13 to 2025-06-23
3 | Phase 3 Programming
| 3.1 | Database Implementation |  |  |  |  | IT |  |  |  | 2025-06-18 | 2025-06-19 | 2025-06-18 | 2025-06-19 | Finish | bar: 2025-06-18 to 2025-06-19
| 3.2 | Programming + Integration to WIP System |  |  |  |  | IT |  |  |  | 2025-06-19 | 2025-07-31 | 2025-06-23 | 2025-07-31 | Finish | bar: 2025-06-23 to 2025-07-31
4 | Phase 4 Testing & Implementation
| 4.1 | Trial & Bug Fixing |  |  |  |  | IT |  |  |  | 2025-07-31 | 2025-08-24 | 2025-07-31 | 2025-08-20 | Finish | bar: 2025-07-31 to 2025-08-20
| 4.2 | Meeting Feedback |  |  |  |  | IT |  |  |  | 2025-08-24 | 2025-08-26 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | Finish | bar: 2025-08-20
5 | Phase 5 Report
| 5.1 | Go Live |  |  |  |  | IT |  |  |  | 2025-08-26 | 2025-08-27 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | Finish | bar: 2025-08-25
| 5.2 | Create Report |  |  |  |  | IT |  |  |  | 2025-08-28 | 2025-09-02 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | Finish
Total |  | 11
In Progress |  | 0
Finish |  | 11
Progress (%) |  | 100
Formulas:
Actual = [Planning]
Note on J4: 各項目（タスク）の補足情報を記入。ISO9001と記載のあるものは、ISOにて定義された品質管理プロセス
Note on D25: ADE FIRMAN HAMID KWN AICC: 1. Modifikasi akses user dari SP01 / CE01 menjadi nama user asli karyawan 2. Perubahan interface input data Spectro 3. Menampilkan data report di ADIS 4. Testing 5. Deploy to Server
Note on D28: ADE FIRMAN HAMID KWN AICC: IJA --> Training User (Opsinal karena hanya perubahan minor di interface)

## 3.MOM
Project Name : |  |  | JSH Digitalization Data Tageto | Meeting Date : | 22/04/2025
Meeting Time : |  |  | 09:30 - 10:00 | Type of Meeting : | Discussion
Attendance : |  |  |  | JFA
ASO
AHP
AFH
No | NO | Meeting Result |  |  | PIC
1 |  | ASO :
Disediakan fitur approve foreman leader untuk data daily process
Ada process pending gabari, data gabari akan dilakukan check ulang di pos tageto
Design tampilan dibuat mirip dengan proses manual saat ini
2 |  | AFH :
Form design menggunakan row input
Process Date
Charging Date
Type Product
Type Product
Type Product
Tambah Data